«УТВЕРЖДАЮ» / И.о. директора ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви» / ___________ Н.Н. Шаврина / «____» _____________ 2012 г.

План работы
службы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»
на 2012 год

г.Кирсанов

Цели:

-осуществление комплексной профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства;
-отработка и внедрение технологий по раннему выявлению, диагностике и вмешательству в кризисные семьи и семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- оказание комплексной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

-выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, нуждающихся в государственной защите, причин и факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в государственной защите, их дифференцированный учет;
-профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
-социально-психолого-педагогическое сопровождение семей, направленное на восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
- реализация социально-психолого-педагогических, диагностических, реабилитационных технологий работы с детьми;
-развитие психолого-педагогической компетентности родителей;
-содействие укреплению статуса семьи в обществе.

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответствен-ные	Отметки о выполнении
1. Документация
1	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность службы	март	Ведущий специалист
2	Создание календарных планов специалистов	В течение года	Специалисты службы
3	Ведение журналов регистрации: / -выявления случаев нарушения прав ребенка (детей); / -случаев раннего выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	В течение года	Специалисты службы
4	Выявление и постановка на учет в банк данных семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении	В течение года	Специалисты службы
5	Ведение индивидуальных папок на каждую сопровождаемую семью с результатами психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи	В течение года	Специалисты службы
6	Заключение договоров о взаимодействии Службы с Отделами по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций г. Кирсанова и Кирсановского района	Март	Главный специалист
7	Составление планов совместной работы с Управлением образования г. Кирсанова и отделом образования администрации Кирсановского района.	Март	Главный специалист
8	Мониторинг деятельности / службы	Ежеквартально	Главный специалист
2. Сопровождение семей «группы риска»
1	Проведение психолого-педагогической / диагностики внутрисемейных и личностных / проблем, выявление комфортности пребывания детей в семьях.	В течение года	Специалисты службы
2	Психологическая диагностика индивидуальных особенностей и сети социальных контактов детей.	В течение года	Специалисты службы
3	Исследование особенностей функционирования семейной системы.	В течение года	Специалисты службы
4	Оказание психолого-педагогической консультационной помощи семьям	В течение года	Специалисты службы
5	Социально-правовое консультирование родителей	По мере необходи-мости	Социальный педагог, юрисконсульт
6	Организация действий, направленных на улучшение материально – жилищной базы и психологического климата в семье	В течение года	Специалисты службы
3. Методическая работа.
1	Изучение новинок методической литературы по вопросам коррекционной работы с неблагополучной семьей.	В течение года	Специалисты службы
2	Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта работы по взаимодействию с семьей.	В течение года	Специалисты службы
3	Подготовка программно-методического обеспечения для осуществления работы по сопровождению семьи: памятки, рекомендации, выработка алгоритма деятельности.	В течение года	Специалисты службы
	Повышение квалификации специалистов службы: / - курсы; / - семинары; / - конференции.	В течение года	Специалисты службы
4. Организационные мероприятия.
1	Вовлечение детей в социально-значимые контакты, привлечение их к посещению социальных гостиных, созданных на базах школ, организация свободного времени	В течение года	Специалисты службы
2	Родительские лектории по проблемам воспитания детей и подростков: / -«Алкоголизм. Привычка или болезнь?» (в сопровождении электронной презентации); / -«Значение ранней привязанности в развитии ребенка» (в сопровождении электронной презентации); / -«Толерантность как условие предупреждения семейных конфликтов»	Май / Сентябрь / Декабрь	Специалисты службы
3	Взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты с целью выявления семей, нуждающихся в социально-психолого-педагогических услугах, способствующих ранней профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.	ежемесячно	Специалисты службы
4	Взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты по вопросам профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия.	ежемесячно	Специалисты службы
5	Участие в заседаниях консилиумов, круглых столов по проблеме раннего выявления семей групп риска и ранней профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.	постоянно	Специалисты службы
5. Информационно-просветительская деятельность
1	Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем.	В течение года	Специалисты службы
2	Создание банка методических материалов для обеспечения реализации технологии активной поддержки родителей с целью ранней профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия.	В течение года	Специалисты службы
3	Участие в лекционных, дискуссионных и других открытых мероприятиях для жителей города и района по вопросам родительства и защиты детства.	В течение года	Специалисты службы
4	Создание тематических презентаций по работе Центра	Декабрь	Специалисты службы
6. Изучение эффективности оказания психолого-педагогической помощи
1	Мониторинг состояния и развития ребенка и микроклимата в семье	По мере необходимости	Специалисты службы
7. Повышение квалификации специалистов
1	Обучение на курсах повышения квалификации	В течение года, по мере проведения	Специалисты службы
2	Участие в областных конференциях, семинарах, форумах.	В течение года, по мере проведения	Специалисты службы